ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017г.     № 149

Об утверждении программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Торковичского сельского поселения

На 2017 – 2035 годы

В целях реализации генерального плана Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 22.04.2014г. № 174, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры, Торковичского сельского поселения на 2017 – 2035 годы, далее Программа (приложение 1).

- Разместить Программу в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

- Ответственным исполнителем назначить заместителя главы администрации Торковичского сельского поселения Ларионова Данилу Валерьевича.

- Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты  утверждения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Торковичского сельского поселения				Иванова Е.В.

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

муниципального образования

Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

от 20 ноября 2017г. № 149

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

Торковичского сельского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области на 2017 – 2035 годы

2017

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «О подготовке программ комплексного развития Торковичского сельского поселения № 113 от 25.08.2017г. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик – администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. Разработчик – администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188210, Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Стахановская, д. 1 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры - обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2035 Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### 2.1. Образование

На территории Торковичского сельского поселения в п. Торковичи расположено одно образовательное учреждение – филиал муниципального образовательного учреждения «Оредежская средняя общеобразовательная школа». Проектная мощность школы – 250 мест, количество учащихся в 2017-2018 учебном году составило 40 человек (наполняемость 16 %). При школе работает дошкольная группа на 14 учащихся.

Детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования на территории поселения нет.

Основываясь на нормах расчёта учреждений и предприятий обслуживания, заложенных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012г. № 83, фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. Нормативное количество мест во внешкольных учреждениях должно составлять 10% от общего числа школьников.

В таблице 2.1.1 представлена фактическая вместимость и нормативная потребность населения в образовательных учреждениях.

Таблица 2.1.1 Нормативная вместимость образовательных учреждений Торковичского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Фактическая вместимость, мест | Нормативная вместимость, мест | Отклонение от норматива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (дошкольная группа при школе) | 14 | 56 | 25 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 40 | 250 | 85 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 0 | 6 | 0 |

Из приведённых выше расчётов видно, что существует отклонение фактического количества мест в дошкольной группе по сравнению с нормативным количеством, данное расхождение составляет 75 %. 100% наполняемость дошкольной группы говорит о необходимости увеличения количества мест за счёт открытия новых групп или строительства нового детского сада. В Схеме территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области предусмотрено мероприятие строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в п. Торковичи. Таким образом, при реализации запланированных Схемой мероприятий, потребность населения Торковичского сельского поселения в дошкольных образовательных учреждениях будет полностью удовлетворена.

Наполняемость школы составляет 16 %, и фактическое количество мест превышает нормативное почти в 6 раз. Однако при дальнейшем росте численности населения фактическая наполняемость школы будет постепенно увеличиваться.

### 2.2. Здравоохранение

В п. Торковичи на ул. Победы расположен фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену. Количество среднего медицинского персонала – 2 человека.

В здании ФАПа располагается аптечный киоск, площадью 16 кв.м.

Неотложную помощь жителям Торковичского сельского посления оказывает отделение скорой медицинской помощи, расположенное в г. Луга. Оказание медицинской помощи жителям д. Песочный Мох (количество зарегистрированного населения – 20 человек) затруднено, т.к. данный населённый пункт не обеспечен связью с дорогами общего пользования.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений Торковичского селького поселения составляет 25 посещений в смену.

Согласно Методическим рекомендациям по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в Торковичском сельском поселении должно составлять 8 коек при численности населения 1370 человек.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012г., норматив обеспеченности населения сельских поселений аптеками составляет 1 учреждение на 6,2 тыс. жителей. Таким образом, можно сделать вывод, что обеспеченность населения Торковичского сельского поселения аптеками больше нормативного уровня.

### 2.3. Культура

На территории Торковичского сельского поселения расположено одно учреждение культуры – библиотека МКУ КДЦ «Радуга» (п. Торковичи, ул. 1 Мая), на 2,45 тыс. единиц хранения, читальный зал рассчитан на 6 мест.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012г., нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 5-6 на 1000 человек, при этом большую вместимость библиотек следует принимать для меньших поселений. Таким образом, нормативное количество мест в библиотеке Торковичского сельского поселения составляет 8 мест, а нормативное количество книг – 10,41 тыс. единиц хранения. Таким образом, необходимо пополнение библиотечного фонда на 8,95 тыс. единиц.

В 2017 году завершено проектирование Дома культуры в п. Торковичи на 120 мест. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство дома культуры запланировано на 2018-2019 годы.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012г., необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 230-300 мест для поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек, при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. Необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе для Торковичского сельского поселения составляет 300 мест. Строительство Дома культуры, позволит частично удовлетворить потребности населения в объектах культуры.

### 2.4. Физическая культура и спорт

На территории Торковичского сельского поселения спортивные объекты представлены только плоскостными сооружениями, расположенными в п. Торковичи: футбольное поле площадью 1,2га, спортивная площадка при школе площадью 0,6га и универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 0,33га.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р (с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2009г.), при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы (см. таблицу 2.4.1).

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 66,5 % от норматива. Исходя из средних размеров спортивных объектов, для достижения нормативных показателей на территории Торковичского сельского поселения необходимо размещение 1 спортивного зала и плоскостных спортивных сооружений.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области запланировано строительство 2 спортивных залов (площадь пола 189м2) в центральной части п. Торковичи (в период до 2020г.). При реализации данных мероприятий обеспеченность населения спортивными залами будет близка к нормативной.

Таблица 2.4.1. Характеристика обеспеченности населения Торковичского сельского поселения спортивными объектами

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество, м2 | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |
| Спортивные залы | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 486 | 1 | 121,5 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 104 | 0 | 52,1 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 1930 | 71,3 | 3 | 540 | 2706,6 | 2 | 167,9 |

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### 3.1. Образование

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждёнными постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. В таблице 3.1.1 приведён расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в образовательных учреждениях на первую очередь и расчётный срок.

Таблица 3.1.1. Оценка потребности населения в образовательных учреждениях

| Образовательные учреждения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение (2017г.) | Потребность на 2020г. | Потребность на 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 40 | 14 | 58 | 62 |
| Школы, мест | 61 | 250 | 88 | 95 |

Потребность населения в местах в дошкольных образовательных учреждениях будет превышать фактическую мощность в 4 раза. Очевидна необходимость расширения или нового строительство детского сада.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012г. № 347, предлагается строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Торковичи на 120 мест.

Загруженность школы составляет 24,4 %. Согласно демографическому прогнозу на первую очередь и расчётный срок, потребность населения в общеобразовательных учреждениях будет меньше существующей мощности. Таким образом, новое строительство школ не нужно.

### 3.2. Здравоохранение

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесены к вопросам, находящимся в компетенции субъекта Российской Федерации.

Согласно Методическим рекомендациям по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в Торковичском сельском поселении на 2020г. должно составлять 8 коек при численности населения 1450 человек, а на 2035г. – 10 коек при численности населения 1550 человек.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из норматива 18,15 посещений в смену на 1000 чел. населения, установленного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001г. № 942-р). Нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений для Торковичского сельского поселения на 2020г. составит 26 посещений в смену, а в 2035г. – 28 посещений в смену (см. таблицу 3.2.1.). Таким образом, потребность в расширении мощности амбулатории отсутствует.

Таблица 3.2.1 Расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в учреждениях здравоохранения

| Показатель | Единица измерения | 2017. (факт) | 2020г. | Необходимый прирост к 2020г. | 2035г. | Необходимый прирост к 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность ФАП | посещений/ смену | 50 | 26 | 0 | 28 | 0 |
| Количество врачей | чел. | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Количество среднего медицинского персонала | чел. | 2 | 17 | 15 | 18 | 3 |
| Количество аптек | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001г. № 942-р), норматив обеспеченности аптеками в сельской местности составляет 1 учреждение на 6200 человек. В настоящее время в п. Торковичи расположен 1 аптечный киоск, таким образом, при росте численности населения к 2020г. до 1450 чел., и в 2035г. до 1550 чел. потребность населения будет удовлетворяться существующим объектом.

### 3.3. Культура

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам в области развития культурно-досуговой деятельности, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Торковичского сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В таблице 3.3.1 представлен расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в учреждениях культуры на первую очередь и расчётный срок.

Таблица 3.3.1. Расчёт потребности населения в объектах культуры

| Вид объекта | Единица измерения | 2017г. (факт) | 2020г. | Необходимый прирост к 2020г. | 2035г. | Необходимый прирост к 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | мест | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 2,45 | 10,88 | 8,42 | 11,63 | 0,75 |
| Библиотека | мест | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 |

Необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 230-300 мест для поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек, при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. Необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе для Торковичского сельского поселения составляет 300 мест.

Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» предусмотрено строительство Дома культуры в п. Торковичи на 120 мест в 2018-2019 годах.

Нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 5-6 на 1000 человек, при этом большую вместимость библиотек следует принимать для меньших поселений. Таким образом, нормативное количество мест в Торковичское сельское поселение на 2020г. и на 2035г. составит 9 мест, а нормативное количество книг – 10,88 тыс. единиц хранения на 2020г. и 11,63 тыс. единиц хранения на 2035г. Таким образом, необходимо пополнение библиотечного фонда.

Мероприятия на первую очередь (до 2020г.):

- пополнение книжного фонда библиотеки на 8,42 тыс. книг.

Мероприятия на расчётный срок (до 2035г.):

- пополнение книжного фонда библиотеки на 0,75 тыс. книг.

### 3.4. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации поселения в области развития физической культуры и спорта является привлечение к занятиям спортом как можно большего числа жителей поселения, особенно детей и молодежи. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными вопросами, отнесенными к компетенции органов местного самоуправления, являются:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

В таблице 3.4.1. представлен расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах физической культуры и спорта на первую очередь и расчётный срок.

Приведённый выше расчёт показал необходимость размещения на территории Торковичского сельского поселения спортивных объектов.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012г. № 347, намечено размещение 2 спортивных залов (площадь пола 18∙9 м2) в здании запроектированного Дома культуры в центральной части п. Торковичи (до 2020г.).

Таблица 3.4.1. Расчёт потребности населения в объектах физической культуры

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество на 2020г., м2 | Потребность в новом строительстве на 2020г. |  | Нормативное количество на 2035г., м2 | Потребность в новом строительстве на 2035г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |  | Единиц | % к 2020г. |
| Спортивные залы | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 508 | 1 | 126,9 | 542,5 | 0 | 8,8 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 109 | 0 | 54,4 | 116,3 | 0 | 3,8 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 1930 | 71,3 | 3 | 540 | 2828 | 2 | 190,3 | 3022,5 | 0 | 36,1 |

Рекомендуются следующие решения в области развития физической культуры и спорта:

На первую очередь (до 2020г.):

- обустройство площадки для пляжного волейбола в районе сложившегося массового отдыха населения в летнее время в п. Торковичи на берегу оз. Антоново (486м2);

- размещение спортивной площадки комплексного типа (возможности поля позволяют заниматься: бадминтоном, хоккеем на траве, теннисом, волейболом, баскетболом, футболом, гандболом) в центральной части п. Торковичи рядом с проектируемым детским садом площадью 1215м2;

- обустройство дворовой тренажерной площадки в центре п. Торковичи во дворе многоквартирных домов.

- размещение детской площадки в д. Петрушина Гора (100м2);

- размещение спортивной площадки в д. Песочный Мох (36-100м2);

### 3.5. Социальная защита населения

Население Торковичского сельского поселения обслуживается муниципальным автономным учреждением «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенным в г. Луга.

Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (в редакции № 923-р) представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты

| Наименование объекта | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | 20 мест на 10 тыс. жителей |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 30 мест на 10 тыс. жителей |

Расчёт потребности населения в домах-интернатах для детей-инвалидов и престарелых представлен в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2. Потребность населения Торковичского сельского поселения в объектах социальной защиты населения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2017. (факт) | 2020г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1370 | 1450 | 1550 |
| 2 | Потребность в домах-интернатах для детей-инвалидов | мест | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Потребность в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | мест | 4 | 4 | 5 |

Потребность населения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в настоящее время составляет 3 места, на первую очередь (2020г.) и расчётный срок (2035г.) в связи с незначительным ростом численности населения потребность останется на современном уровне.

В соответствии со Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012г. № 347, перспективная потребность населения Лужского муниципального района в учреждениях социальной защиты будет удовлетворяться за счёт существующих объектов. Таким образом, исходя из предложений схемы, расчёта потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах социальной защиты и демографического прогноза, размещение на территории Торковичского сельского поселения стационарных объектов социальной защиты не целесообразно.

### 3.6. Молодёжная политика

В настоящее время работа с молодёжью проводится на базе школы и библиотеки, специализированные учреждения молодёжной политики в поселении отсутствуют.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области», определены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства для сельских поселений - не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

Исходя из установленного норматива, для удовлетворения потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах по работе с молодёжью необходимо размещение многопрофильного молодёжного центра или подростковых клубов.

Мероприятия на первую очередь (до 2020г.):

- размещение подростковых клубов в здании Дома культуры п. Торковичи (общая площадь не менее 40м2).

### 3.7. Розничная торговля. Потребительский рынок

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» напрямую отнесено к вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Торковичского сельского поселения.

Согласно нормативам минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ленинградской области, установленным Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области», потребность постоянного населения Торковичского сельского поселения в объектах торговли будет составилять: к 2020г. -  215,3м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров и 469м2 магазинов непродовольственных товаров, к 2035г. – 230,2м2 и 524,1м2 соответственно.

Таким образом, необходимо размещение магазинов непродовольственных товаров на территории Торковичского сельского поселения площадью не менее 500м2 для обслуживания постоянного населения.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования, расчет учреждений обслуживания для сезонного населения жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах допускается принимать по следующим показателям из расчета на 1 000 жителей:

- учреждения торговли – 80м2 торговой площади;

- учреждения бытового обслуживания – 1,6 рабочих мест.

Таким образом, исходя из прогноза демографического развития, потребность сезонного населения в учреждениях торговли составит к 2020г. 320м2, к 2035г. – 400м2, в учреждениях бытового обслуживания – 6 рабочих мест к 2020г., 8 мест – к 2035г.

Потребность населения в предприятиях бытового обслуживания определена в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Исходя из норматива, численность занятого населения на предприятиях бытового обслуживания, должна к 2020г. составлять 10 человек, а к 2035г. – 11. Увеличение количества мест на предприятиях бытового обслуживания, торговли, возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 3.7.1. Расчёт потребности населения в предприятиях бытового обслуживания населения

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение 2017 год | 2020 год | Необходимый прирост к 2020 году | 2035 год | Необходимый прирост к 2035 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 148,5 | 304,9 | 215,3 | 0,0 | 230,2 | 0,0 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 338,1 | 24 | 469 | 445,3 | 524,1 | 54,8 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 0 | 10 | 10 | 11 | 1 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 58 | 58 | 62 | 4 |
| Гостиницы | мест | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0 | 29 | 29 | 31 | 2,0 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 0 | 10 | 10 | 11 | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |

Генеральным планом предусматривается развитие сети предприятий общественного питания. В настоящее время на территории Торковичского сельского поселения нет предприятий общественного питания. Потребность в местах общественного питания к 2035г. составит 62 места (для постоянного населения). Таким образом, необходимо размещение предприятий общественного питания общим количеством не менее мест 58 к 2020 году. Предприятия общественного питания планируются к размещению в зоне общественно-деловой застройки, а также могут быть совмещены с предприятиями торговли (создание торгово-развлекательных комплексов).

В настоящее время на территории Торковичского сельского поселения имеется баня на 50 мест, однако, баня не функционирует. Потребность на 2020г. составит 10 мест, а на 2035г. – 11.

На период первой очереди запланировано строительство бани на 50 мест в п. Торковичи в зоне Д на пересечении улиц Стахановская и 1 Мая.

Потребность в территории кладбищ гражданского захоронения определятся в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - 0,24га на 1000 жителей. Потребности населения в объектах ритуального назначения в настоящее время удовлетворяются за счёт 3 кладбищ общей площадью 3,5га. Норматив обеспеченности населения к 2020г. составит 0,3га, к 2035г. – 0,4 га. Таким образом, размещение новых объектов ритуального назначения не потребуется.

Иные предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту и другие) не требуют сколько-нибудь значительных земельных участков и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта, поэтому расчет потребности в них в проекте не приводится.

Мероприятия на первую очередь (до 2020г.):

- строительство торгово-досугового центра в п. Торковичи (размещение магазинов непродовольственных товаров общей площадью не менее 500м2, кафе на 60 мест, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчистки, прачечной);

- строительство бани на 50 мест в п. Торковичи в зоне Д (пересечение улиц Стахановская и 1 Мая).

Реализация запланированных мероприятий позволит создать новые рабочие места в п. Торковичи, а также обеспечить население объектами бытового обслуживания.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области разработаны на основании:

Генерального плана Торковичского сельского поселения Лужского  муниципального района Ленинградской области

Государственных программ: Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования,

Плана и программы комплексного социально-экономического развития поселения,

инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

Мероприятия

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Мощность (пропускная способность) | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Объемы и источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного, начального и общего образования |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Объекты спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Тренажерная площадка | 40 чел./сут. | 2017 | Иванова Е.В. | 2,3 млн.руб. Бюджет Ленинградской области, бюджет Торковичского сельского поселения |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 120 мест | 2018-2019 | Иванова Е.В. | 140 млн.руб. Бюджет Ленинградской области, бюджет Торковичского сельского поселения |  |

Решением совета депутатов Лужского муниципального района от 17 мая 2011 года № 157» О реализации программы проектирования и развития сети образовательных учреждений Лужского муниципального района на 2011-2013 годы, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 120.04.2011 года № 148» была проведена реорганизации МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» путём присоединения к нему МОУ «Торковичская средняя общеобразовательная школа»», таким образом, МОУ «Торковичская средняя общеобразовательная школа» получила статус филиала.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждены постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р (с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2009г.)