ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2025 года 								№ 38

Об утверждении плана организационно-

технических мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы Торковичского сельского

поселения к работе в отопительный

период 2025-2026 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Торковичского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 гг. и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, Уставом Торковичского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Торковичского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. с проведением анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов (приложение1).
         2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
          3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Торковичского сельского поселения

Глава администрации

Торковичского сельского поселения					Перфильев В.Е.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Торковичского сельского поселения

от 05.06.2025г. № 38

План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному

периоду 2025-2026 гг. Торковичского сельского поселения

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| п/п | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало отопительного периода | дата |
|  | 2022-2023 | 13.09.2022 |
|  | 2023-2024 | 04.10.2023 |
|  | 2024-2025 | 01.10.2024 |
| 2 | Завершение отопительного периода | дата |
|  | 2022-2023 | 15.05.2023 |
|  | 2023-2024 | 16.05.2024 |
|  | 2024-2025 | 21.05.2025 |
| з. | Продолжительность отопительного периода | дней |
|  | 2022-2023 | 244 |
|  | 2023-2024 | 224 |
|  | 2024-2025 | 233 |
| 4. | Технологические нарушения по внешним причинам | количество |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 5. | Технологические нарушения по внутренним причинам | количество |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 6. | Аварийные ситуации | количество |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 7. | Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период | Гкал |
|  | 2022-2023 | 6203 |
|  | 2023-2024 | 5646 |
|  | 2024-2025 | 5938 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка котельных и тепловых сетей: |  |  |  |
| 1.1. | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | до 1 июля 2025 г. |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 1.2. | Подготовка газовой котельной к отопительному сезону 2025-2026 г.г. (техническое обслуживание системы автоматики котельной и ее наладка, ревизия задвижек и запорной арматуры) | июль 2025 г. |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 1.3. | Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | до 1 августа 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 1.4. | Устранение технологического нарушения трубопровода т/с на участке ТК-2 – ТК-26, ул. Стахановская 7 | Май 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 1.5. | Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 г. | до 15 августа 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2. | Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт участка водовода, протяженностью 100 м | июнь 2025 г. |  | ГУП «Леноблводоканал» |
| 3. | Подготовка жилищного фонда (пос. Торковичи) |  |  |  |
| 3.1. | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ООО «Петербургтеплоэнерго») | июнь 2025 г. |  | ООО «Районная управляющая компания», ООО «Полужье» |
| 3.2. | Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | июнь 2025 г. |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 3.3. | Выполнение необходимых ремонтных работ, выявленных в ходе проверки | июль 2025 г. |  | ООО «Районная управляющая компания», ООО «Полужье» |
| 4. | Подготовка объектов социально-культурного назначения: |  |  |  |
| 4.1. | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | до 1 июля 2025 года |  | МКУ КДЦ «Радуга» |
| 4.2. | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115. | до 1 июля 2025 года |  | Администрация Торковичского сельского поселения |
| 4.3. | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | до 1 июля 2025 года |  | Администрация Торковичского сельского поселения |
| 5. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 5.1. | Создание комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 гг. | до 1 июня 2025 года |  | Администрация Торковичского сельского поселения |
| 5.2. | Обеспечение наличия неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5.3. | Актуализация схемы теплоснабжения Торковичского сельского поселения | постоянно |  | Администрация Торковичского сельского поселения |
| 5.4. | Предоставление комиссии по проверке готовности к отопительном сезону утвержденных температурных графиков котельных, сетевых установок, на отопительный период 2025-2026 годов | до 15 августа 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5.5. | Обеспечение своевременного заключения договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ), (дизельное топливо). | до 30 августа 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5.6. | Обеспечение постоянной готовности к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы. | постоянно |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5.7. | Проведение противоаварийных тренировок ресурсоснабжающими организациями на объектах тепло-водо- газо- и (или) электроснабжения с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- газо- и (или) электроснабжения. | в течение 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5.8 | Обеспечить наличие нормативных запасов основного и резервного топлива (газ, дизельное топливо) | до 1 октября 2025 года |  | ООО «Петербургтеплоэнерго» |