## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
(тыс.руб.)
№ пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2020 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения
|  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Торковичского сельского поселения на период 2020-2022 годов»
1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.1.1 | Основное мероприятие "Содержание муниципальных учреждений культуры и библиотек" |  | 1373.9 | 0 | 335 | 1038.9 |  | 1122.9 | 0 | 221.2 | 901.7 |  | 1122.9 | 0 | 221.2 | 901.7 | 0
| Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 301.6 |  |  | 301.6 |  | 289.6 |  |  | 289.6 |  | 289.6 |  |  | 289.6 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | МКУ КДЦ "Радуга" | 402.3 |  |  | 402.3 |  | 390.9 |  |  | 390.9 |  | 390.9 |  |  | 390.9 |  | Мероприятие выполнено
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 670 |  | 335 | 335 |  | 442.4 |  | 221.2 | 221.2 |  | 221.2 |  | 221.2 | 221.2 |  | Мероприятие выполнено. Остаток денежных средств возвращен в областной бюджет Ленинградской области
1.1.2 | Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 87.3 | 0
| Расходы на мероприятия для детей и молодежи | МКУ КДЦ "Радуга" | 25.5 |  |  | 25.5 |  | 25.4 |  |  | 25.4 |  | 25.4 |  |  | 25.4 |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | МКУ КДЦ "Радуга" | 69.5 |  |  | 69.5 |  | 61.9 |  |  | 61.9 |  | 61.9 |  |  | 61.9 |  | Мероприятие выполнено.
1.1.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" |  | 54041.1 |  | 53477.3 | 563.8 | 0 | 52824.6 |  | 52260.8 | 563.8 | 0 | 52824.6 |  | 52260.8 | 563.8 | 0
| Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов | Администрация Торковичского сельского поселения | 54041.1 |  | 53477.3 | 563.8 |  | 52824.6 |  | 52260.8 | 563.8 |  | 52824.6 |  | 52260.8 | 563.8 |  | Мероприятие выполнено частично. Оплата произведена на основан ии актов выполненных работ. Произведен возврат остатка средств областного бюджета Ленинградской области
| Всего по подпрограмме |  | 55510 | 0 | 53812.3 | 1697.7 | 0 | 54034.8 | 0 | 52482 | 1552.8 | 0 | 54034.8 | 0 | 52482 | 1552.8 | 0
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.2.1 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" |  | 102.5 |  |  | 102.5 | 0 | 102.5 |  |  | 102.5 | 0 | 102.5 |  |  | 102.5 | 0
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Торковичского сельского поселения | 102.5 |  |  | 102.5 |  | 102.5 |  |  | 102.5 |  | 102.5 |  |  | 102.5 |  | Мероприятие выполнено
1.2.3 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области" |  | 11411.1 |  | 10379.3 | 1031.8 | 0 | 10734.3 |  | 9724.1 | 1010.2 | 0 | 10734.3 |  | 9724.1 | 1010.2 | 0
| Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация Торковичского сельского поселения | 11411.1 |  | 10379.3 | 1031.8 |  | 10734.3 |  | 9724.1 | 1010.2 |  | 10734.3 |  | 9724.1 | 1010.2 |  | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств возвращена в бюджет Лужского муниципального района
1.2.4 | Основное мероприятие "Меропириятия по учету и обслуживанию уличного освещения"" |  | 747.9 |  |  | 701 | 46.9 | 747.9 |  |  | 701 | 46.9 | 747.9 |  |  | 701 | 46.9
| Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения | Администрация Торковичского сельского поселения | 747.9 |  |  | 701 | 46.9 | 747.9 |  |  | 701 | 46.9 | 747.9 |  |  | 701 | 46.9 | Мероприятие выполнено.
1.2.5 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселений"" |  | 4354.9 |  | 2098.8 | 2256.1 | 0 | 3907.6 |  | 2098.8 | 1344.8 | 464 | 3907.6 |  | 2098.8 | 1344.8 | 464 | Мероприятие выполнено
| Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 1827.7 |  |  | 1363.7 | 464 | 1587.6 |  |  | 1123.6 | 464 | 1587.6 |  |  | 1123.6 | 464 | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на реализацию деятельности по накоплению, в том числе раздельному накоплению и транспортированию ТКО | Администрация Торковичского сельского поселения | 12.7 |  |  | 12.7 |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 6.8 |  | 5.4 | 1.4 |  | 6.8 |  | 5.4 | 1.4 |  | 6.8 |  | 5.4 | 1.4 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО | Администрация Торковичского сельского поселения | 2507.6 |  | 2093.4 | 414.2 |  | 2300.5 |  | 2093.4 | 207.1 |  | 2300.5 |  | 2093.4 | 207.1 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Основное мероприятие "Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону" |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  | 129.6
| Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | Администрация Торковичского сельского поселения | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | Мероприятие выполнено
| Основное мероприятие"Мероприятия по газификации насленных пунктов" |  | 343.8 |  |  | 343.8 |  | 343.8 |  |  | 343.8 |  | 343.8 |  |  | 343.8
| Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | Администрация Торковичского сельского поселения | 343.8 |  |  | 343.8 |  | 343.8 |  |  | 343.8 |  | 343.8 |  |  | 343.8 |  | Мероприятие выполнено
| Основное мероприятие"Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Торковичского сельского поселения" |  | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175
| Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Торковичского сельского поселения | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 17264.8 |  | 12478.1 | 4275.8 | 510.9 | 16140.7 | 0 | 11822.9 | 3806.9 | 510.9 | 16140.7 | 0 | 11822.9 | 3806.9 | 510.9
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.3.1 | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог " |  | 2465.1 | 0 | 1381.9 | 1083.2 | 0 | 2393.3 | 0 | 1381.9 | 1011.4 | 0 | 2393.3 | 0 | 1381.9 | 1011.4 | 0
| Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 765.9 |  |  | 765.9 |  | 694.2 |  |  | 694.2 |  | 694.2 |  |  | 694.2 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 1362.9 |  | 1062.5 | 300.4 |  | 1362.9 |  | 1062.5 | 300.4 |  | 1362.9 |  | 1062.5 | 300.4 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области | Администрация Торковичского сельского поселения | 125.7 |  | 119.4 | 6.3 |  | 125.7 |  | 119.4 | 6.3 |  | 125.7 |  | 119.4 | 6.3 |  | Мероприятие выполнено
| На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общетсвенной инфраструктуры муниципального значения в Лениградской области | Администрация Торковичского сельского поселения | 210.5 |  | 200 | 10.5 |  | 210.5 |  | 200 | 10.5 |  | 210.5 |  | 200 | 10.5 |  | Мероприятие выполнено
1.3.2 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"" |  | 2362.6 |  | 1843.4 | 519.2 | 0 | 2313.5 | 0 | 1843.4 | 470.1 | 0 | 2313.5 | 0 | 1843.4 | 470.1 | 0
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 2173.4 |  | 1843.4 | 330 |  | 2124.3 |  | 1843.4 | 280.9 |  | 2124.3 |  | 1843.4 | 280.9 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 189.2 |  |  | 189.2 |  | 189.2 |  |  | 189.2 |  | 189.2 |  |  | 189.2 |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 4827.7 | 0 | 3225.3 | 1602.5 | 0 | 4706.8 | 0 | 3225.3 | 1481.5 | 0 | 4706.8 | 0 | 3225.3 | 1481.5 | 0
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района»
1.4.1 | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0
| Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрещвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Администрация Торковичского сельского поселения | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  | Мероприятие выполнено
1.4.2 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0
| Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Торковичского сельского поселения | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | Мероприятие выполнено
1.4.3 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по противодействию терроризму" |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Расходы на мероприятия по противодействию терроризму | Администрация Торковичского сельского поселения | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Мероприятие выполнено
1.4.4 | Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | Администрация Торковичского сельского поселения | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Мероприятие выполнено
1.4.3 | Основное мероприятие "Укркпление пожарной безопасности на территории поселений"" |  | 199.4 |  |  | 199.4 | 0 | 199.1 |  |  | 199.1 | 0 | 199.1 |  |  | 199.1 | 0
| Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 199.4 |  |  | 199.4 |  | 199.1 |  |  | 199.1 |  | 199.1 |  |  | 199.1 |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 209.4 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 209.1 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 0 | 209.1 | 0
| Итого по программе |  | 77811.9 | 0 | 69515.7 | 7785.3 | 510.9 | 75091.4 | 0 | 67530.2 | 7050.3 | 510.9 | 75091.4 | 0 | 67530.2 | 7050.3 | 510.9
4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории Осьминского сельского поселения на 2018 — 2020 годы»
4.0.1 | Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
5.0.1 | Основное мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Торковичского сельского поселения на 2018-2024гг»
| Основное мероприятие Федеральный проект Формирование комфортной городской среды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на реализацию программ формирования современнной городской среды | Администрация Торковичского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0