## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год
(тыс.руб.)
№ пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения
|  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Торковичского сельского поселения на период 2017-2019 годов»
1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.1.1 | Основное мероприятие "Содержание муниципальных учреждений культуры и библиотек" |  | 873.9 | 0 | 167.5 | 706.4 | 0 | 842.2 | 0 | 167.5 | 674.7 | 0 | 842.2 | 0 | 167.5 | 674.7 | 0
| Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 345 |  |  | 345 |  | 320 |  |  | 320 |  | 320 |  |  | 320 |  | Мероприятие выполнено Часть денежных средств перераспределена
| Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | МКУ КДЦ "Радуга" | 361.4 |  |  | 361.4 |  | 354.7 |  |  | 354.7 |  | 354.7 |  |  | 354.7 |  | Мероприятие выполнено Часть денежных средств перераспределена
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 167.5 |  | 167.5 |  |  | 167.5 |  | 167.5 |  |  | 167.5 |  | 167.5 |  |  | Мероприятие выполнено.
1.1.2 | Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |  | 94.4 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0
| Расходы на мероприятия для детей и молодежи | Администрация Торковичского сельского поселения | 50 |  |  | 50 |  | 25.9 |  |  | 25.9 |  | 25.9 |  |  | 25.9 |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Торковичского сельского поселения | 44.4 |  |  | 44.4 |  | 33.9 |  |  | 33.9 |  | 33.9 |  |  | 33.9 |  | Мероприятие выполнено.
1.1.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" |  | 2260.3 | 0 | 2098.3 | 162 | 0 | 2208.8 | 0 | 2098.3 | 110.5 | 0 | 2208.8 | 0 | 2098.3 | 110.5 | 0
| На проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Администрация Торковичского сельского поселения | 2098.3 |  | 2098.3 | 0 |  | 2098.3 |  | 2098.3 |  |  | 2098.3 |  | 2098.3 |  |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Администрация Торковичского сельского поселения | 110.8 |  |  | 110.8 |  | 110.5 |  |  | 110.5 |  | 110.5 |  |  | 110.5 |  | Мероприятие выполнено, часть денежных средств возвращена в бюджет Лужского муниципального района
| На поддержку ЖКХ , развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Администрация Торковичского сельского поселения | 51.2 |  |  | 51.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Денежные средства возвращены в бюджет Лужского муниципального района
1.1.4 | Основное мероприятие "Строительство универсальной спортивной площадки" |  | 6387.2 |  | 6122.5 | 264.7 |  | 6387.2 |  | 6122.5 | 264.7 |  | 6387.2 |  | 6122.5 | 264.7
| На проектирование, строительство и реконструкция объектов | Администрация Торковичского сельского поселения | 6122.5 |  | 6122.5 |  |  | 6122.5 |  | 6122.5 |  |  | 6122.5 |  | 6122.5 |  |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на проектирование, строительство и реконструкция объектов | Администрация Торковичского сельского поселения | 264.7 |  |  | 264.7 |  | 264.7 |  |  | 264.7 |  | 264.7 |  |  | 264.7 |  | Мероприятие выполнено.
| Всего по подпрограмме |  | 9615.8 | 0 | 8388.3 | 1227.5 | 0 | 9498 | 0 | 8388.3 | 1109.7 | 0 | 9498 | 0 | 8388.3 | 1109.7 | 0
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.2.1 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" |  | 45 |  |  | 45 | 0 | 42.3 |  | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 |  | 0 | 42.3 | 0
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Торковичского сельского поселения | 45 |  |  | 45 |  | 42.3 |  | 0 | 42.3 |  | 42.3 |  |  | 42.3 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены на основании акта выполненных работ
1.2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области" |  | 5952.1 |  | 4627.4 | 1324.6 | 0 | 1878.2 |  | 1489.5 | 388.7 | 0 | 1878.2 |  | 1489.5 | 388.7 | 0
| Расходы на обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 174.6 |  |  | 174.6 |  | 174.6 |  | 0 | 174.6 |  | 174.6 |  |  | 174.6 |  | Мероприятие выполнено.
| На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация Торковичского сельского поселения | 4627.4 |  | 4627.4 |  |  | 1489.5 |  | 1489.5 |  |  | 1489.5 |  | 1489.5 |  |  | Мероприятие выполнено, часть денежных средств возвращена в Комитет по ТЭК Ленинградской области.
| Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация Торковичского сельского поселения | 1150 |  |  | 1150 |  | 214.1 |  | 0 | 214.1 |  | 214.1 |  |  | 214.1 |  | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств возвращена в бюджет Лужского муниципального района
1.2.3 | Основное мероприятие "Меропириятия по учету и обслуживанию уличного освещения"" |  | 1011.5 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 1007.1 | 0 | 0 | 1007.1 | 0 | 1007.1 | 0 | 0 | 1007.1 | 0
| Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения | Администрация Торковичского сельского поселения | 1011.5 |  |  | 1011.5 |  | 1007.1 |  |  | 1007.1 |  | 1007.1 |  |  | 1007.1 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.2.4 | Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"" |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 0
| Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Торковичского сельского поселения | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  | Мероприятие выполнено
1.2.5 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселений"" |  | 293.5 |  |  | 293.5 | 0 | 283.8 |  |  | 283.8 | 0 | 283.8 |  |  | 283.8 | 0
| Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 293.5 |  |  | 293.5 |  | 283.8 |  |  | 283.8 |  | 283.8 |  |  | 283.8 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.2.6 | Основное мероприятие "Организация работы общественной бани" |  | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация Торковичского сельского поселения | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Основное мероприятие "Подготовка объктов теплоснабжения к отопительному сезону" |  | 19366.9 |  | 18380 | 986.9 | 0 | 19270.1 |  | 18288 | 982.1 | 0 | 19270.1 |  | 18288 | 982.1 | 0
| На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объктов теплоснабжения на территории Ленинградской области | Администрация Торковичского сельского поселения | 18380 |  | 18380 |  |  | 18288 |  | 18288 |  |  | 18288 |  | 18288 |  |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объктов теплоснабжения на территории Ленинградской области | Администрация Торковичского сельского поселения | 967.4 |  |  | 967.4 |  | 962.6 |  |  | 962.6 |  | 962.6 |  |  | 962.6 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на мероприятия по подготовке объктов теплоснабжения к отопительному сезону | Администрация Торковичского сельского поселения | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  | Мероприятие выполнено
1.2.8 | Основное мероприятие "Благоустройство сельских населенных пунктов"" |  | 2116.8 |  | 1426.3 | 690.5 | 0 | 1977.5 |  | 1337 | 640.5 | 0 | 1977.5 |  | 1337 | 640.5 | 0
| На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Администрация Торковичского сельского поселения | 1426.3 |  | 1426.3 |  |  | 1337 |  | 1337 |  |  | 1337 |  | 1337 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона
| Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Администрация Торковичского сельского поселения | 690.5 |  |  | 690.5 |  | 640.5 |  |  | 640.5 |  | 640.5 |  |  | 640.5 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона
| Всего по подпрограмме |  | 28823 | 0 | 24433.7 | 4389.3 | 0 | 24466.2 | 0 | 21114.5 | 3351.7 | 0 | 24466.2 | 0 | 21114.5 | 3351.7 | 0
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.3.1 | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог " |  | 2034.7 | 0 | 1297.1 | 737.6 | 0 | 1938.6 | 0 | 1297.1 | 641.5 | 0 | 1938.6 | 0 | 1297.1 | 641.5 | 0
| Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 672.1 |  |  | 672.1 |  | 576 |  |  | 576 |  | 576 |  |  | 576 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | Администрация Торковичского сельского поселения | 210.1 |  | 210.1 |  |  | 210.1 |  | 210.1 |  |  | 210.1 |  | 210.1 |  |  | Мероприятие выполнено
| Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | Администрация Торковичского сельского поселения | 1087 |  | 1087 |  |  | 1087 |  | 1087 |  |  | 1087 |  | 1087 |  |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления | Администрация Торковичского сельского поселения | 10.5 |  |  | 10.5 |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  | Мероприятие выполнено
| На реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | Администрация Торковичского сельского поселения | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |  | Мероприятие выполнено
1.3.2 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"" |  | 2532 | 0 | 1935.9 | 596.1 | 0 | 2312.6 | 0 | 1716.5 | 596.1 | 0 | 2312.6 | 0 | 1716.5 | 596.1 | 0
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 595.7 |  | 595.7 |  |  | 525.7 |  | 525.7 |  |  | 525.7 |  | 525.7 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия после проведения аукциона.
| На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Администрация Торковичского сельского поселения | 1340.2 |  | 1340.2 |  |  | 1190.8 |  | 1190.8 |  |  | 1190.8 |  | 1190.8 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия после проведения аукциона.
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 199.1 |  |  | 199.1 |  | 199.1 |  |  | 199.1 |  | 199.1 |  |  | 199.1 |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Администрация Торковичского сельского поселения | 397 |  |  | 397 |  | 397 |  |  | 397 |  | 397 |  |  | 397 |  | Мероприятие выполнено.
| Всего по подпрограмме |  | 4566.7 | 0 | 3233 | 1333.7 | 0 | 4251.2 | 0 | 3013.6 | 1237.6 | 0 | 4251.2 | 0 | 3013.6 | 1237.6 | 0
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района»
1.4.1 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Торковичского сельского поселения | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | Мероприятие выполнено
1.4.2 | Основное мероприятие "Создание резерва имущества гражданской обороны" |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0
| Расходы на создание резерва имущества гражданской обороны | Администрация Торковичского сельского поселения | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | Мероприятие выполнено
1.4.3 | Основное мероприятие "Укркпление пожарной безопасности на территории поселений"" |  | 110 |  |  | 110 | 0 | 84.6 |  |  | 84.6 | 0 | 84.6 |  |  | 84.6 | 0
| Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 110 |  |  | 110 |  | 84.6 |  |  | 84.6 |  | 84.6 |  |  | 84.6 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Всего по подпрограмме |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0
| Итого по программе |  | 43120.5 | 0 | 36055 | 7065.5 | 0 | 38305 | 0 | 32516.4 | 5788.6 | 0 | 38305 | 0 | 32516.4 | 5788.6 | 0
4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории Осьминского сельского поселения на 2018 — 2020 годы»
4.0.1 | Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
5.0.1 | Основное мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0